## Cronograma
Fecha desde | Fecha hasta | Horas | Qué se desarrolló | Archivo relacionado en el proyecto
2025-06-06 05:00 | 2025-06-06 05:00 | 06/06: 1 h (9:00-10:00) | Arranque del alcance "notas en el perfil". Revisión del estado de la vista de perfil, que hasta ese momento solo mostraba los datos de la cuenta: nombre de usuario, correo, nombre y apellido. Revisión del modelo de evaluación ya persistido en base de datos y decisión de que el perfil sea el punto único de consulta de las notas. Se comprueba que el endpoint de perfil ya devuelve el arreglo curso[] embebido en el documento del usuario, aunque la vista lo estaba descartando. | Login/client/src/views/auth/ProfileView.vue Login/client/src/router/index.ts Login/server/controlllers/authController.js Login/server/routes/api/auth.js
2025-06-07 05:00 | 2025-06-07 05:00 | 07/06: 8 h (9:00-18:00) | Backend de la vista de progreso. Implementación del endpoint de solo lectura obtenerProgresoCurso, que resuelve el usuario a partir del identificador del token y devuelve sus cursos con notas, intentos restantes y fechas de último intento, sin modificar ningún dato. Registro de la ruta GET /api/curso/progreso protegida con el middleware de autenticación y montaje del enrutador de curso en la aplicación. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/routes/api/cursoRoutes.js Login/server/middlewares/auth.js Login/server/middlewares/authentication.js Login/server/index.js
2025-06-08 05:00 | 2025-06-08 05:00 | 08/06: 8 h (9:00-18:00) | Primera versión de la vista de notas en el perfil. Las notas se presentan como una lista plana de módulos, un renglón por módulo, sin ponderado por categorías ni nota general del curso. Creación del composable useProgresoCurso con los estados de carga y error, que consume el endpoint mediante la instancia privada de axios encargada de adjuntar el token de acceso. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts Login/client/src/composables/useApi.ts Login/client/src/utils/axios.ts
2025-06-09 05:00 | 2025-06-13 05:00 | 09/06: 1 h (9:00-10:00) 10/06: sin sesión 11/06: 1 h (9:00-10:00) 12/06: sin sesión 13/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Tipado en cliente de la jerarquía evaluable con las interfaces de subejercicio, categoría, ejercicio, submódulo, módulo y curso. Declaración de la ruta /profile con requerimiento de autenticación y enlace "Perfil" en el menú de usuario de la barra de navegación. Se detecta que los esquemas de módulo y submódulo declaran un campo de nota con valor por defecto cero que el servidor nunca actualiza, por lo que la lista plana mostraba cero en todos los módulos. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/client/src/router/index.ts Login/client/src/components/NavBar.vue Login/server/models/Module.js Login/server/models/Submodule.js
2025-06-14 05:00 | 2025-06-14 05:00 | 14/06: 8 h (9:00-18:00) | Retrospectiva y rediseño de la presentación. La lista plana de módulos no permitía ver de dónde salía cada nota ni consultar el detalle por categoría, y el campo de nota del módulo no era confiable. Se decide reemplazarla por una estructura desplegable anidada de cuatro niveles construida con elementos de detalle y resumen: módulo, submódulo, ejercicio y categoría, dejando la tabla de subejercicios en el nivel más profundo. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue
2025-06-15 05:00 | 2025-06-15 05:00 | 15/06: 8 h (9:00-18:00) | Ponderados por nivel. Implementación de la función de promedio que descarta las notas nulas para no castigar los subejercicios sin intento, y sobre ella las funciones que obtienen la nota del ejercicio promediando sus cuatro categorías, la del submódulo promediando sus ejercicios y la del módulo promediando sus submódulos. Cada encabezado desplegable muestra su nota, y en el nivel de categoría se despliega la tabla de subejercicios con nombre, nota, intentos restantes y fecha del último intento. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/server/models/EvaluationCategory.js Login/server/models/Subexercise.js Login/server/models/Exercise.js
2025-06-16 05:00 | 2025-06-20 05:00 | 16/06: 1 h (9:00-10:00) 17/06: sin sesión 18/06: 1 h (9:00-10:00) 19/06: sin sesión 20/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Traslado al servidor del recálculo del promedio de la categoría y de su fecha de último intento después de cada registro de nota, de modo que el valor que muestra el perfil en el nivel de categoría provenga de la base de datos y no de un cálculo del navegador. El cálculo en cliente queda únicamente para los niveles superiores de ejercicio, submódulo y módulo, que no se persisten. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/models/EvaluationCategory.js Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts
2025-06-21 05:00 | 2025-06-21 05:00 | 21/06: 8 h (9:00-18:00) | Presentación y legibilidad de la vista. Semáforo de notas que marca en verde las mayores o iguales a tres, en rojo las inferiores y en gris las que aún no tienen intento; formato de fecha en español de Colombia con guion largo cuando no hay intento registrado; encabezado fijo al desplazar la página y sangrías diferenciadas por nivel de la jerarquía para que la profundidad del desplegable sea visible. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue
2025-06-22 05:00 | 2025-06-22 05:00 | 22/06: 8 h (9:00-18:00) | Unificación del perfil con el progreso. Se agrega el botón de expandir y contraer todo, que recorre los elementos de detalle del contenedor raíz y alterna su estado de apertura. La ruta /profile pasa a resolver la vista de progreso en lugar de la vista de perfil, y se incorpora en el encabezado de la vista de progreso el bloque con los datos de la cuenta (nombre de usuario, correo y nombre completo), que se cargan en paralelo con los cursos en una sola espera al montar la vista. La vista de perfil anterior queda como componente heredado sin ruta asociada. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/client/src/router/index.ts Login/client/src/views/auth/ProfileView.vue Login/client/src/stores/auth.ts
2025-06-23 05:00 | 2025-06-27 05:00 | 23/06: 1 h (9:00-10:00) 24/06: sin sesión 25/06: 1 h (9:00-10:00) 26/06: sin sesión 27/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Pruebas de extremo a extremo en entorno local, con el cliente en el servidor de desarrollo y la interfaz de programación en el puerto 5000 mediante la redirección de rutas de vite, la variable de la dirección base apuntando a la máquina local y la lista de orígenes permitidos con solo direcciones locales: registro de usuario, clonado de la plantilla del curso, consulta de intentos sin descuento, registro de nota, agotamiento de los tres intentos y lectura del progreso en el perfil. Se ajusta la renovación del token ante respuestas de no autorizado con reintento de la petición, para que la consulta del progreso no falle en sesiones largas. | Login/client/.env Login/client/vite.config.ts Login/server/config/allowed_origins.js Login/client/src/composables/useApi.ts Login/client/src/stores/auth.ts
2025-08-08 05:00 | 2025-08-08 05:00 | 08/08: 1 h (9:00-10:00) | Planificación de la publicación del módulo de perfil. Inventario de lo que ataba la vista al entorno local: la dirección base apuntando al servidor local, la redirección de rutas que solo opera en el servidor de desarrollo y la lista de orígenes permitidos con únicamente direcciones locales. Se define la publicación del cliente como sitio estático en Vercel y la necesidad de una regla de reescritura de rutas, porque el perfil es una ruta profunda y la recarga directa del navegador sobre ella devolvería página no encontrada. | Login/client/.env Login/client/vite.config.ts Login/client/vercel.json Login/client/package.json
2025-08-09 05:00 | 2025-08-09 05:00 | 09/08: 8 h (9:00-18:00) | Migración del módulo de perfil a Vercel. Construcción del paquete de producción del cliente, definición de la variable de la dirección base hacia la interfaz de programación publicada en lugar del servidor local, y regla de reescritura que redirige cualquier ruta al documento principal para que el enrutador de Vue resuelva /profile y la recarga del navegador sobre el perfil no devuelva error de página no encontrada. | Login/client/vercel.json Login/client/.env Login/client/vite.config.ts Login/client/src/router/index.ts
2025-08-10 05:00 | 2025-08-10 05:00 | 10/08: 8 h (9:00-18:00) | Habilitación del acceso al perfil desde el dominio publicado. Al quedar el cliente y la interfaz de programación en proveedores distintos, se incorpora el dominio del cliente publicado a la lista de orígenes permitidos y se verifica el envío de credenciales entre sitios distintos, de modo que la cookie del token de refresco viaje en la petición de renovación y el interceptor pueda reponer el token de acceso al abrir el perfil desde el sitio publicado. | Login/server/config/allowed_origins.js Login/server/config/cors.js Login/server/middlewares/credentials.js Login/client/src/utils/axios.ts
2025-08-11 05:00 | 2025-08-15 05:00 | 11/08: 1 h (9:00-10:00) 12/08: sin sesión 13/08: 1 h (9:00-10:00) 14/08: sin sesión 15/08: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Verificación del perfil y de la vista de progreso en el entorno publicado: carga de los datos de la cuenta y del árbol completo de cursos, ponderados por ejercicio, submódulo y módulo, tabla de subejercicios con intentos restantes y fechas, semáforo de notas y funcionamiento del botón de expandir y contraer todo. Cierre del periodo dejando registradas dos observaciones pendientes: las notas de módulo y submódulo se siguen calculando en el navegador sobre campos que la base de datos mantiene en cero, y el endpoint de perfil devuelve el árbol de cursos completo que la vista vuelve a solicitar al endpoint de progreso. | Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/routes/api/cursoRoutes.js Login/server/models/Module.js Login/server/models/Submodule.js