## Cronograma
Fecha desde | Fecha hasta | Horas | Qué se desarrolló | Archivo relacionado en el proyecto
2025-03-15 05:00 | 2025-03-19 05:00 | 15/03: 8 h (9:00-18:00) 16/03: 8 h (9:00-18:00) 17/03: 1 h (9:00-10:00) 18/03: sin sesión 19/03: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Definición del modelo de evaluación por competencias: cuatro categorías de pensamiento computacional (descomposición, algoritmo, abstracción y generalización), escala de nota y regla de tres intentos por subejercicio con nota decreciente. | documentacion/metodologia-tam.md documentacion/evaluacion-progreso.md contexto/FuncionamientoEjercicios.md
2025-03-21 05:00 | 2025-03-26 05:00 | 21/03: 1 h (9:00-10:00) 22/03: 8 h (9:00-18:00) 23/03: 8 h (9:00-18:00) 24/03: 1 h (9:00-10:00) 25/03: sin sesión 26/03: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Creación de los stores Pinia que mantienen la nota de cada categoría durante la sesión y del store agregador que calcula el promedio de las cuatro categorías del ejercicio. | Login/client/src/stores/evaluation.ts Login/client/src/main.ts
2025-03-28 05:00 | 2025-03-28 05:00 | 28/03: 1 h (9:00-10:00) | Prototipo del contador de intentos en localStorage: cada componente verificador guarda los intentos consumidos y la nota obtenida para que el conteo sobreviva a la recarga de página. | Login/client/src/components/AudioChecker.vue Login/client/src/components/ImageChecker.vue
2025-03-29 05:00 | 2025-04-02 05:00 | 29/03: 8 h (9:00-18:00) 30/03: 8 h (9:00-18:00) 31/03: 1 h (9:00-10:00) 01/04: sin sesión 02/04: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Construcción de los componentes verificadores de audio e imagen de la Fase de Ensamblaje. La comparación contra el orden correcto y el descuento de intentos se resuelven en el navegador. | Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarSoportesMotorreductores/Ejercicio/AudioCheckerEnsamblarSoportesMotorreductores.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarSoportesMotorreductores/Ejercicio/ImageCheckerEnsamblarSoportesMotorreductores.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarMotorreductoresSoportes/Ejercicio/AudioCheckerEnsamblarMotorreductoresSoportes.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarMotorreductoresSoportes/Ejercicio/ImageCheckerEnsamblarMotorreductoresSoportes.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarRuedasMotorreductores/Ejercicio/AudioCheckerEnsamblarRuedasMotorreductores.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/EnsamblarRuedasMotorreductores/Ejercicio/ImageCheckerEnsamblarRuedasMotorreductores.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/ConectarCablesMotorreductores/Ejercicio/AudioCheckerConectarCablesMotorreductores.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/ConectarCablesMotorreductores/Ejercicio/ImageCheckerConectarCablesMotorreductores.vue
2025-04-04 05:00 | 2025-04-09 05:00 | 04/04: 1 h (9:00-10:00) 05/04: 8 h (9:00-18:00) 06/04: 8 h (9:00-18:00) 07/04: 1 h (9:00-10:00) 08/04: sin sesión 09/04: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Regla de calificación en cliente: la nota del subejercicio se deriva del número de intentos consumidos y el promedio de la categoría se obtiene sumando los subejercicios resueltos. | Login/client/src/stores/evaluation.ts Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/ (16 vistas de ejercicio)
2025-04-11 05:00 | 2025-04-11 05:00 | 11/04: 1 h (9:00-10:00) | Retrospectiva sobre los límites de la persistencia en el navegador: el progreso se perdía al limpiar datos, no era consultable desde otro equipo y era manipulable por el estudiante. Se decide migrar la persistencia a MongoDB. | contexto/FuncionamientoEjercicios.md documentacion/evaluacion-progreso.md
2025-04-12 05:00 | 2025-04-16 05:00 | 12/04: 8 h (9:00-18:00) 13/04: 8 h (9:00-18:00) 14/04: 1 h (9:00-10:00) 15/04: sin sesión 16/04: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Modelado en Mongoose de la unidad mínima evaluable: el subejercicio con nota, intentos restantes (tres por defecto) y fecha de último intento; y la categoría que agrupa subejercicios y guarda su nota promedio. | Login/server/models/Subexercise.js Login/server/models/EvaluationCategory.js
2025-04-18 05:00 | 2025-04-23 05:00 | 18/04: 1 h (9:00-10:00) 19/04: 8 h (9:00-18:00) 20/04: 8 h (9:00-18:00) 21/04: 1 h (9:00-10:00) 22/04: sin sesión 23/04: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Composición de la jerarquía curso → módulo → submódulo → ejercicio. El ejercicio fija las cuatro categorías como claves nombradas y el usuario recibe el arreglo curso[] con la estructura completa embebida. | Login/server/models/Exercise.js Login/server/models/Submodule.js Login/server/models/Module.js Login/server/models/User.js
2025-04-25 05:00 | 2025-04-25 05:00 | 25/04: 1 h (9:00-10:00) | Creación de la plantilla base del curso y del script que la genera o actualiza, para que cada usuario nuevo reciba una copia de la jerarquía evaluable al registrarse. | Login/server/models/CourseTemplate.js Login/server/seedCourseTemplate.js Login/server/controlllers/authController.js
2025-04-26 05:00 | 2025-04-30 05:00 | 26/04: 8 h (9:00-18:00) 27/04: 8 h (9:00-18:00) 28/04: 1 h (9:00-10:00) 29/04: sin sesión 30/04: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Implementación del endpoint de registro de evaluación: recorre curso → módulo → submódulo → ejercicio → categoría → subejercicio a partir de los nombres recibidos, guarda la nota y persiste el documento del usuario. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/routes/api/cursoRoutes.js Login/server/index.js
2025-05-02 05:00 | 2025-05-07 05:00 | 02/05: 1 h (9:00-10:00) 03/05: 8 h (9:00-18:00) 04/05: 8 h (9:00-18:00) 05/05: 1 h (9:00-10:00) 06/05: sin sesión 07/05: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Protección de la ruta de evaluación con el middleware de autenticación para resolver el usuario desde el token JWT, y primer composable de cliente que envía la evaluación al servidor. | Login/server/middlewares/auth.js Login/server/middlewares/authentication.js Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts Login/client/src/utils/axios.ts
2025-05-09 05:00 | 2025-05-09 05:00 | 09/05: 1 h (9:00-10:00) | Detección del defecto del contador de intentos: los intentos se descontaban al abrir el ejercicio sin que el estudiante respondiera, y en algunos casos un mismo intento se descontaba dos veces. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts
2025-05-10 05:00 | 2025-05-14 05:00 | 10/05: 8 h (9:00-18:00) 11/05: 8 h (9:00-18:00) 12/05: 1 h (9:00-10:00) 13/05: sin sesión 14/05: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Diagnóstico del defecto. Causa raíz: la vista usaba la misma llamada para leer los intentos disponibles y para registrar la nota, de modo que la carga inicial del ejercicio consumía un intento. No existía operación de solo lectura. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts
2025-05-16 05:00 | 2025-05-21 05:00 | 16/05: 1 h (9:00-10:00) 17/05: 8 h (9:00-18:00) 18/05: 8 h (9:00-18:00) 19/05: 1 h (9:00-10:00) 20/05: sin sesión 21/05: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Corrección del contador mediante un contrato de doble modo sobre el mismo endpoint: si la nota llega vacía el servidor responde el estado sin modificar nada, y solo con nota presente descuenta el intento. Se añade el bloqueo con error 403 cuando no quedan intentos. | Login/server/controlllers/cursoController.js
2025-05-23 05:00 | 2025-05-23 05:00 | 23/05: 1 h (9:00-10:00) | Script de línea de comandos que restablece los intentos restantes y limpia las notas de los subejercicios, necesario para repetir los ciclos de prueba sin recrear usuarios. | Login/server/ActualizarIntentos.js Login/server/config/connectManual.js
2025-05-24 05:00 | 2025-05-28 05:00 | 24/05: 8 h (9:00-18:00) 25/05: 8 h (9:00-18:00) 26/05: 1 h (9:00-10:00) 27/05: sin sesión 28/05: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Consolidación del consumo del endpoint en un composable único con dos operaciones: consultar los intentos al montar la vista y registrar la nota. Expone intentos restantes, nota, último intento, estado de carga y error. | Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts
2025-05-30 05:00 | 2025-06-04 05:00 | 30/05: 1 h (9:00-10:00) 31/05: 8 h (9:00-18:00) 01/06: 8 h (9:00-18:00) 02/06: 1 h (9:00-10:00) 03/06: sin sesión 04/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Traslado al servidor del cálculo del promedio de la categoría y de la fecha del último intento tras cada registro, eliminando la dependencia del cálculo en cliente y las divergencias entre lo mostrado y lo almacenado. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/models/EvaluationCategory.js
2025-06-06 05:00 | 2025-06-06 05:00 | 06/06: 1 h (9:00-10:00) | Renovación automática del token de acceso ante un error 401 con reintento de la petición, para que una sesión larga de ejercicios no pierda un intento por expiración del token. | Login/client/src/composables/useApi.ts Login/client/src/stores/auth.ts
2025-06-07 05:00 | 2025-06-11 05:00 | 07/06: 8 h (9:00-18:00) 08/06: 8 h (9:00-18:00) 09/06: 1 h (9:00-10:00) 10/06: sin sesión 11/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Endpoint de solo lectura que devuelve los cursos del usuario con notas e intentos, más el composable y la vista que presentan el avance por módulo, submódulo y categoría. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/routes/api/cursoRoutes.js Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/client/src/router/index.ts
2025-06-13 05:00 | 2025-06-18 05:00 | 13/06: 1 h (9:00-10:00) 14/06: 8 h (9:00-18:00) 15/06: 8 h (9:00-18:00) 16/06: 1 h (9:00-10:00) 17/06: sin sesión 18/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Reemplazo de la validación local por la persistencia en base de datos en las cuatro subfases de la Fase de Ensamblaje: ensamblar soportes a motorreductores, motorreductores a soportes, ruedas a motorreductores y conectar cables de motorreductores, en sus cuatro categorías. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/ (16 vistas de ejercicio) Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/ (8 verificadores) Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts
2025-06-20 05:00 | 2025-06-20 05:00 | 20/06: 1 h (9:00-10:00) | Scripts de mantenimiento que propagan los cambios de la plantilla a los usuarios ya registrados y eliminan cursos obsoletos, necesarios porque la jerarquía evaluable está embebida en cada documento de usuario. | Login/server/sincronizarUsuarios.js Login/server/LimpiarCursos.js Login/server/models/CourseTemplate.js
2025-06-21 05:00 | 2025-06-25 05:00 | 21/06: 8 h (9:00-18:00) 22/06: 8 h (9:00-18:00) 23/06: 1 h (9:00-10:00) 24/06: sin sesión 25/06: 1 h (9:00-10:00) Total: 18 h | Integración a base de datos de las tres subfases de la Fase de Montaje del Arduino UNO: Arduino UNO sobre el soporte, módulo puente H L298N y módulo Bluetooth HC-06, con sus cuatro categorías cada una. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/ (12 vistas de ejercicio) Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/ (6 verificadores)
2025-06-27 05:00 | 2025-07-02 05:00 | 27/06: 1 h (9:00-10:00) 28/06: 8 h (9:00-18:00) 29/06: 8 h (9:00-18:00) 30/06: 1 h (9:00-10:00) 01/07: sin sesión 02/07: 1 h (9:00-10:00) Total: 19 h | Integración a base de datos de las tres subfases de la Fase de Conexión de la fuente de poder: preparar bornera hembra, conectar fuente de poder a bornera macho y conectar bornera hembra al puente H, con sus cuatro categorías. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/ (12 vistas de ejercicio) Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/ (6 verificadores)
2025-07-04 05:00 | 2025-07-04 05:00 | 04/07: 1 h (9:00-10:00) | Integración de la subfase de desplazamiento del circuito al chasis, únicamente en la categoría de descomposición, y validación end-to-end en entorno local del ciclo completo: registro de usuario, clonado de plantilla, consulta de intentos, registro de nota, agotamiento de intentos y lectura de progreso. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeCircuitoChasis/DesplazarCircuitoChasis/Ejercicio/DescompositionDesplazarCircuitoChasis.vue Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeCircuitoChasis/DesplazarCircuitoChasis/Ejercicio/ (2 verificadores) Login/client/vite.config.ts Login/client/.env Login/server/config/database.js
2025-07-18 05:00 | 2025-07-20 05:00 | 18/07: 1 h (9:00-10:00) 19/07: 8 h (9:00-18:00) 20/07: 8 h (9:00-18:00) Total: 17 h | Ampliación de la plantilla de curso con un segundo curso, "Guía Programación en C", con su módulo de Conceptos Básicos, submódulo, ejercicio y las cuatro categorías con sus subejercicios. Ejecución del script de siembra y propagación de la nueva estructura a los usuarios ya registrados. | Login/server/seedCourseTemplate.js Login/server/models/CourseTemplate.js Login/server/sincronizarUsuarios.js Login/server/models/User.js
2025-07-21 05:00 | 2025-07-23 05:00 | 21/07: 1 h (9:00-10:00) 22/07: sin sesión 23/07: 1 h (9:00-10:00) Total: 2 h | Construcción de la página principal de la guía, la vista de teoría de Conceptos Básicos y las vistas de ejemplo resuelto de las categorías de algoritmo, abstracción y generalización, con sus rutas en el enrutador. | Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/GuiaProgramacionHome.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/CB_Teoria.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejemplo/1/CB1_Algorithm.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejemplo/1/CB1_Abstraction.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejemplo/1/CB1_Generalization.vue Login/client/src/router/index.ts
2025-07-25 05:00 | 2025-07-26 05:00 | 25/07: 1 h (9:00-10:00) 26/07: 8 h (9:00-18:00) Total: 9 h | Integración a base de datos de la categoría de descomposición del ejercicio de variables y operaciones. Es el primer caso con varios subejercicios evaluados de forma independiente dentro de una misma vista: la vista principal registra tres subejercicios y las dos vistas de completar estructuras registran dos cada una, cada uno con su propio contador de intentos. | Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_Descomposicion1.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_DescomposicionComp1.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_DescomposicionComp2.vue Login/client/src/components/Variables.vue Login/client/src/components/Operaciones.vue Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts
2025-07-27 05:00 | 2025-07-27 05:00 | 27/07: 8 h (9:00-18:00) | Integración a base de datos de la categoría de abstracción y de los verificadores de ordenamiento de audio e imagen del ejercicio de Conceptos Básicos, reutilizando el mismo composable de evaluación empleado en los ejercicios del carro. | Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_Abstracion1.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_AudioChecker1.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_ImageChecker1.vue
2025-07-28 05:00 | 2025-07-28 05:00 | 28/07: 1 h (9:00-10:00) | Pruebas del ciclo completo sobre el segundo curso y cierre del periodo con alcance parcial: las categorías de algoritmo y generalización de Conceptos Básicos quedan sin persistencia en base de datos, y los temas de switch, while, arreglos y funciones sin parámetros conservan la validación local en el navegador. Se deja registrado el listado de vistas y componentes pendientes. | Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_Algoritmo1.vue Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_Generalizacion1.vue contexto/EjerciciosPendientes.md Login/client/src/views/auth/ (24 vistas con validación local) Login/client/src/components/ (22 verificadores con validación local)
2025-09-13 05:00 | 2025-09-15 05:00 | 13/09: 8 h (9:00-18:00) 14/09: 8 h (9:00-18:00) 15/09: 1 h (9:00-10:00) Total: 17 h | Contenedorización del backend con Docker para llevarlo a producción: imagen base de Node 18 sobre la que se instalan clang y las herramientas de compilación, de modo que el análisis sintáctico de código en C disponga del compilador dentro del contenedor. Se exponen el puerto 5000 y el comando de arranque de la aplicación. | Login/server/Dockerfile Login/server/package.json Login/server/index.js
2025-09-17 05:00 | 2025-09-19 05:00 | 17/09: 1 h (9:00-10:00) 18/09: sin sesión 19/09: 1 h (9:00-10:00) Total: 2 h | Publicación del backend como servicio web a partir de la imagen del contenedor, bajo el dominio servidor-de-produccion-oficial.onrender.com, y carga de las variables de entorno en el panel del proveedor: cadena de conexión a MongoDB, secretos de firma de los tokens de acceso, refresco y activación, credenciales de correo, URL del cliente y modo de ejecución. Habilitación del acceso a MongoDB Atlas desde el servicio publicado. | Login/server/.env Login/server/env-example Login/server/config/database.js Login/server/config/connectManual.js
2025-09-20 05:00 | 2025-09-21 05:00 | 20/09: 8 h (9:00-18:00) 21/09: 8 h (9:00-18:00) Total: 16 h | Despliegue del cliente Vue en Vercel como sitio estático, bajo el dominio serverproductionoficial.vercel.app. Se define la regla de reescritura que redirige cualquier ruta al documento principal, para que el enrutador de Vue resuelva las direcciones profundas y la recarga del navegador sobre una vista de ejercicio no devuelva un error de página no encontrada. | Login/client/vercel.json Login/client/vite.config.ts Login/client/package.json
2025-09-22 05:00 | 2025-09-26 05:00 | 22/09: 1 h (9:00-10:00) 23/09: sin sesión 24/09: 1 h (9:00-10:00) 25/09: sin sesión 26/09: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Apertura de la política de origen cruzado entre los dos dominios de producción, al quedar el cliente y la API en proveedores distintos: se incorporan el dominio del cliente y el del servicio a la lista de orígenes permitidos y se verifica que la cookie del token de refresco viaje entre sitios distintos con los atributos de acceso restringido al servidor, envío exclusivo por conexión segura y política de sitio cruzado. | Login/server/config/allowed_origins.js Login/server/config/cors.js Login/server/middlewares/credentials.js Login/server/controlllers/authController.js
2025-09-27 05:00 | 2025-09-28 05:00 | 27/09: 8 h (9:00-18:00) 28/09: 8 h (9:00-18:00) Total: 16 h | Reapuntado del cliente hacia la API publicada: las variables de la URL base y del endpoint de análisis de código dejan de señalar al servidor local y pasan al dominio del servicio en producción, sustituyendo el redireccionamiento de rutas que solo opera en el servidor de desarrollo. Verificación de que el análisis de código en C responde desde el compilador instalado en el contenedor. | Login/client/.env Login/client/src/utils/axios.ts Login/client/src/composables/useApi.ts Login/server/controlllers/authController.js Login/server/routes/api/auth.js Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/ (10 vistas de abstracción) Login/client/src/views/auth/GuiaProgramacionC/ConceptosBasicos/Ejercicios/1/CB_Abstracion1.vue
2025-09-29 05:00 | 2025-10-03 05:00 | 29/09: 1 h (9:00-10:00) 30/09: sin sesión 01/10: 1 h (9:00-10:00) 02/10: sin sesión 03/10: 1 h (9:00-10:00) Total: 3 h | Pruebas end-to-end en el entorno publicado con resultado satisfactorio: registro y verificación de usuario, clonado de las plantillas de los dos cursos, consulta de intentos sin descuento, registro de nota, bloqueo al agotar los tres intentos, recálculo del promedio por categoría y lectura del progreso. Sistema en estado operativo con el cliente en Vercel y la API en Render. | Login/server/controlllers/cursoController.js Login/server/routes/api/cursoRoutes.js Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue Login/server/sincronizarUsuarios.js