## hoja1
Historia épica 05 (Modelo de evaluación y visualización de progreso (perfil))
HU0501 | HU0502 | HU0503 | HU0504 | HU0505 | HU0506
Crear un archivo en Excel donde se plantee el sistema de evaluación (4H) | Desarrollar el archivo Subexercise.js dentro de la carpeta models del backend (4H) | Desarrollar el archivo Module.js dentro de la carpeta models del backend (2H) | Desarrollar la función interna useEvaluacionPromedio dentro del archivo evaluation.ts (2H) | Desarrollar el método manejarClick dentro de la vista DescompositionVariablesOperacionesEjemplo.vue (4H) | Desarrollar la vista ProgresoCurso.vue dentro de la carpeta auth en el frontend (8H)
Instalar pinia en la carpeta Client del frontend (1H) | Desarrollar dentro del archivo Subexercise.js el esquema SubexerciseSchema (5H) | Desarrollar dentro del archivo Module.js el esquema ModuleSchema (3H) |  |  | Desarrollar el archivo CourseTemplate.js dentro de la carpeta models del backend (30 Min)
Desarrollar el archivo evaluation.ts dentro de la carpeta stores del frontend (4H) | Desarrollar el archivo Submodule.js dentro de la carpeta models del backend (2H) | Desarrollar el archivo Exercise.js dentro de la carpeta models del backend (2H) |  |  | Desarrollar dentro del archivo CourseTemplate.js el esquema CourseTemplateSchema (30 Min)
Desarrollar la función interna useEvaluacionStore dentro del archivo evaluation.ts (3H) | Desarrollar dentro del archivo Submodule.js el esquema SubmoduleSchema (3H) | Desarrollar dentro del archivo Exercise.js el esquema ExerciseSchema (3H) |  |  | Desarrollar la función obtenerProgresoCurso dentro del archivo cursoController.js (6H)
Desarrollar la función interna useEvaluacionAlgorithmStore dentro del archivo evaluation.ts (3H) | Desarrollar el archivo CursoRoutes.js dentro de la carpeta routes/api del backend (2H) | Desarrollar el archivo Evaluationcategory.js dentro del archivo models del backend (4H) |  |  | Desarrollar dentro del archivo CursoRoutes.js la ruta /progreso (2H)
Desarrollar la función interna useEvaluacionAbstractionStore dentro del archivo evaluation.ts (3H) | Desarrollar dentro del archivo CursoRoutes.js la ruta /evaluar (4H) | Desarrollar dentro del archivo EvaluationCategory.js el esquema EvaluationCategorySchema (5H) |  |  | Desarrollar la función async function cargarUsuario() dentro de la vista ProgresoCurso.vue (4H)
Desarrollar la función interna useEvaluacionGeneralizationStore dentro del archivo evaluation.ts (3H) |  | Desarrollar la función total dentro del archivo cursoController.js (8H)
Desarrollar el archivo useEvaluacion.ts dentro de la carpeta compostables del frontend (8H)
Desarrollar el archivo useEvaluacionSubejercicio.ts dentro de la carpeta compostables del frontend (18H)
Desarrollar el archivo cursoController.js dentro de la carpeta controllers del backend (4H)
Desarrollar el método setup evaluacion1Raw dentro de la vista DescompositionVariablesOperacionesEjemplo.vue (4H)