## 1. Resumen
SISTEMA DE EVALUACIÓN — DOCUMENTACIÓN SCRUM DEL PERIODO
Backend y Frontend · Ejercicios de Construcción del Carro con Arduino · 15/03/2025 a 04/07/2025
SECCIÓN | FICHA DEL PROYECTO
Módulo documentado | Sistema de evaluación de subejercicios: registro de nota, control de intentos y consulta de progreso.
Capas cubiertas | Backend (API Express + MongoDB/Mongoose) y Frontend (Vue 3 + Pinia + Axios).
Alcance funcional del periodo | Ejercicios de la guía de Construcción del Carro con Arduino, en sus cuatro fases. Los ejercicios de la guía de programación en C quedan fuera de este periodo.
Marco de trabajo | Scrum adaptado a un equipo de una persona, con sprints de 2 semanas, revisión al cierre de cada sprint y retrospectiva documentada.
Fecha de inicio | 15 de marzo de 2025 (sábado)
Fecha de cierre | 4 de julio de 2025 (viernes)
Duración | 16 semanas · 8 sprints · aproximadamente 3 meses y 3 semanas
SECCIÓN | MODELO DE DEDICACIÓN
Sábados y domingos | 09:00 a 18:00 — 8 horas efectivas por día (1 hora de almuerzo)
Lunes, miércoles y viernes | 09:00 a 10:00 — 1 hora por día (dedicación en días alternos)
Martes y jueves | Sin dedicación
Dedicación semanal | 19 horas (16 en fin de semana + 3 entre semana)
Dedicación por sprint | 38 horas
Dedicación total del periodo | 304 horas
SECCIÓN | EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Fase A · Sprints 1-2 | Modelo de evaluación implementado únicamente en el cliente. Los intentos se persistían en localStorage del navegador.
Fase B · Sprints 3-5 | Migración de la persistencia a MongoDB. Durante el Sprint 4 el contador de intentos presentó un defecto que se corrigió en el Sprint 5.
Fase C · Sprints 6-7 | Consolidación del sistema: composable único de integración, cálculo de promedios en el servidor y consulta de progreso.
Fase D · Sprints 7-8 | Integración de las cuatro fases de Construcción del Carro a la base de datos y pruebas end-to-end.
SECCIÓN | ESTADO AL CIERRE DEL PERIODO
Entorno de ejecución | Local. Cliente en http://localhost:5173 y API en http://localhost:5000. No se realizó despliegue en Vercel durante este periodo.
Cobertura alcanzada | 11 subfases del carro conectadas a la base de datos (10 con las cuatro categorías completas y 1 con la categoría de descomposición únicamente).
Pendiente para el periodo siguiente | Migración de los ejercicios de la guía de programación en C, que permanecen con validación local en el navegador.
SECCIÓN | CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Hoja 2 | Cronograma de sprints: objetivo, entregable y horas de cada sprint.
Hoja 3 | Detalle de tareas: fechas, descripción del desarrollo y archivos afectados. Tabla principal.
Hoja 4 | Inventario de archivos del sistema de evaluación por capa y sprint.
Hoja 5 | Impedimentos, defectos y decisiones tomadas en las retrospectivas.
Hoja 6 | Calendario de trabajo día a día con las horas dedicadas.

## 2. Cronograma Sprints
Sprint | Fase | Desde | Hasta | Semanas | Horas | Objetivo del sprint | Entregable
Sprint 1 | Fase A — Evaluación local (localStorage) | 2025-03-15 05:00 | 2025-03-28 05:00 | 2 | 38 | Definir el modelo de evaluación por competencias (4 categorías) y prototipar el contador de intentos del lado del cliente. | Modelo conceptual de evaluación + stores Pinia + prototipo de intentos en localStorage.
Sprint 2 | Fase A — Evaluación local (localStorage) | 2025-03-29 05:00 | 2025-04-11 05:00 | 2 | 38 | Aplicar la validación local a los componentes verificadores y calcular la nota a partir del número de intentos. | Checkers de audio/imagen con nota y promedio por categoría calculados en cliente.
Sprint 3 | Fase B — Migración a base de datos | 2025-04-12 05:00 | 2025-04-25 05:00 | 2 | 38 | Modelar en MongoDB la jerarquía curso → módulos → submódulos → ejercicios → categorías → subejercicios. | Esquemas Mongoose + plantilla CourseTemplate + script de siembra.
Sprint 4 | Fase B — Migración a base de datos | 2025-04-26 05:00 | 2025-05-09 05:00 | 2 | 38 | Exponer el endpoint de evaluación y conectar el cliente. Se detecta el defecto del contador de intentos. | POST /api/curso/evaluar operativo, con defecto abierto DEF-01 (contador de intentos).
Sprint 5 | Fase B — Corrección del contador de intentos | 2025-05-10 05:00 | 2025-05-23 05:00 | 2 | 38 | Diagnosticar y corregir el consumo indebido de intentos; separar consulta de estado y registro de nota. | Contador de intentos correcto: consulta con nota=null no descuenta; bloqueo 403 al agotar intentos.
Sprint 6 | Fase C — Consolidación en localhost | 2025-05-24 05:00 | 2025-06-06 05:00 | 2 | 38 | Unificar el consumo del endpoint en un único composable y trasladar el cálculo de promedios al backend. | useEvaluacionSubejercicio como punto único de integración; promedio y último intento calculados en servidor.
Sprint 7 | Fase C — Consolidación en localhost | 2025-06-07 05:00 | 2025-06-20 05:00 | 2 | 38 | Exponer el progreso del curso y comenzar el cableado de los ejercicios de Construcción del Carro a la BD. | GET /api/curso/progreso + vista de progreso + Fase de Ensamblaje persistiendo en BD.
Sprint 8 | Fase D — Cobertura Construcción del Carro | 2025-06-21 05:00 | 2025-07-04 05:00 | 2 | 38 | Completar la integración de las fases restantes del carro y validar el flujo end-to-end en entorno local. | Sistema de evaluación funcionando en localhost sobre los ejercicios del carro. Sin despliegue en Vercel.
TOTAL | 8 sprints | 2025-03-15 05:00 | 2025-07-04 05:00 | 16 | 304

## 3. Detalle de Tareas
ID | Sprint | Fase | Desde | Hasta | Horas | Capa | Actividad | Qué se desarrolló | Archivos afectados | Estado | Observaciones
EV-01 | Sprint 1 | Fase A | 2025-03-15 05:00 | 2025-03-19 05:00 | 18 | Análisis | Definición del modelo de evaluación por competencias | Se define la estructura de evaluación en cuatro categorías de pensamiento computacional (descomposición, algoritmo, abstracción, generalización), la escala de nota y la regla de 3 intentos por subejercicio con nota decreciente según el intento utilizado. | documentacion/metodologia-tam.md; documentacion/evaluacion-progreso.md; contexto/FuncionamientoEjercicios.md | Completado | Sin código. Producto: definición funcional aprobada por el director de proyecto.
EV-02 | Sprint 1 | Fase A | 2025-03-21 05:00 | 2025-03-26 05:00 | 19 | Frontend | Stores Pinia para el estado de evaluación | Creación de los stores reactivos que mantienen la nota de cada categoría durante la sesión y el store agregador que calcula el promedio de las cuatro categorías del ejercicio. | Login/client/src/stores/evaluation.ts; Login/client/src/main.ts | Completado | useEvaluacionStore, useEvaluacionAlgorithmStore, useEvaluacionAbstractionStore, useEvaluacionGeneralizationStore.
EV-03 | Sprint 1 | Fase A | 2025-03-28 05:00 | 2025-03-28 05:00 | 1 | Frontend | Prototipo de contador de intentos en localStorage | Primer mecanismo de persistencia de intentos: cada componente verificador guarda en localStorage la clave del subejercicio con los intentos consumidos y la nota obtenida, para que el conteo sobreviva a la recarga de página. | Login/client/src/components/AudioChecker.vue; Login/client/src/components/ImageChecker.vue | Completado (obsoleto) | Implementación posteriormente reemplazada en Sprint 4; el código de localStorage fue retirado del repositorio.
EV-04 | Sprint 2 | Fase A | 2025-03-29 05:00 | 2025-04-02 05:00 | 18 | Frontend | Verificadores de audio e imagen con validación local | Construcción de los componentes que evalúan el ordenamiento de imágenes y audios de la Fase de Ensamblaje. La comparación contra el orden correcto y el descuento de intentos se resuelven íntegramente en el navegador. | Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/**/AudioChecker*.vue; Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/**/ImageChecker*.vue | Completado | 8 componentes (4 subfases × audio/imagen).
EV-05 | Sprint 2 | Fase A | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-09 05:00 | 19 | Frontend | Cálculo de nota por intento y promedio por categoría | Regla de calificación en cliente: la nota del subejercicio se deriva del número de intentos consumidos y el promedio de la categoría se obtiene sumando los subejercicios resueltos. Se conecta al store agregador. | Login/client/src/stores/evaluation.ts; Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/**/Ejercicio/*.vue | Completado | calcularPromedioDesdeStores() divide la suma de las 4 categorías.
EV-06 | Sprint 2 | Fase A | 2025-04-11 05:00 | 2025-04-11 05:00 | 1 | Análisis | Retrospectiva: límites de la persistencia en cliente | Se documenta que la evaluación en localStorage no permite consultar el progreso desde otro dispositivo, se pierde al limpiar el navegador y es manipulable por el estudiante. Se decide migrar la persistencia a MongoDB. | contexto/FuncionamientoEjercicios.md; documentacion/evaluacion-progreso.md | Completado | Decisión de arquitectura que origina la Fase B.
EV-07 | Sprint 3 | Fase B | 2025-04-12 05:00 | 2025-04-16 05:00 | 18 | Backend | Esquemas Mongoose de subejercicio y categoría | Modelado de la unidad mínima evaluable: el subejercicio con nota, intentos_restantes (por defecto 3) y ultimo_intento; y la categoría que agrupa subejercicios y guarda su nota promedio. | Login/server/models/Subexercise.js; Login/server/models/EvaluationCategory.js | Completado | Subdocumentos con _id deshabilitado para aligerar el documento de usuario.
EV-08 | Sprint 3 | Fase B | 2025-04-18 05:00 | 2025-04-23 05:00 | 19 | Backend | Jerarquía curso → módulo → submódulo → ejercicio | Composición de los esquemas superiores. El ejercicio fija las cuatro categorías como claves nombradas y el usuario recibe el arreglo curso[] con la jerarquía completa embebida. | Login/server/models/Exercise.js; Login/server/models/Submodule.js; Login/server/models/Module.js; Login/server/models/User.js | Completado | User.curso[] embebe ModuleSchema; permite leer todo el progreso en una sola consulta.
EV-09 | Sprint 3 | Fase B | 2025-04-25 05:00 | 2025-04-25 05:00 | 1 | Backend | Plantilla de curso y script de siembra | Se crea la colección CourseTemplate con la estructura base del curso y el script que la genera o actualiza, para que cada usuario nuevo reciba una copia de la jerarquía evaluable al registrarse. | Login/server/models/CourseTemplate.js; Login/server/seedCourseTemplate.js; Login/server/controlllers/authController.js | Completado | El clonado se dispara en register().
EV-10 | Sprint 4 | Fase B | 2025-04-26 05:00 | 2025-04-30 05:00 | 18 | Backend | Endpoint de registro de evaluación | Implementación de registrarEvaluacion: recorre curso → módulo → submódulo → ejercicio → categoría → subejercicio a partir de los nombres recibidos, guarda la nota y persiste el documento del usuario. | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/server/routes/api/cursoRoutes.js; Login/server/index.js | Completado | Montado en /api/curso. Devuelve 404 por cada nivel no encontrado.
EV-11 | Sprint 4 | Fase B | 2025-05-02 05:00 | 2025-05-07 05:00 | 19 | Backend / Frontend | Protección de la ruta y primer composable de consumo | La ruta de evaluación se protege con el middleware de autenticación para resolver el usuario desde el token JWT. En el cliente se crea el primer composable que envía la evaluación al servidor. | Login/server/middlewares/auth.js; Login/server/middlewares/authentication.js; Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts; Login/client/src/utils/axios.ts | Completado | req.user.id es la única fuente del usuario evaluado; no se acepta id por body.
EV-12 | Sprint 4 | Fase B | 2025-05-09 05:00 | 2025-05-09 05:00 | 1 | Pruebas | DEF-01: el contador de intentos no funciona | En pruebas se observa que los intentos_restantes se descuentan al abrir el ejercicio sin que el estudiante responda, y que un mismo intento se descuenta dos veces. El estudiante agota los 3 intentos sin haber sido evaluado. | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts | Defecto abierto | Bloquea la Fase B. Escalado al Sprint 5.
EV-13 | Sprint 5 | Fase B | 2025-05-10 05:00 | 2025-05-14 05:00 | 18 | Backend | Diagnóstico de DEF-01 | Se identifica la causa raíz: la vista consultaba los intentos disponibles con la misma llamada que registra la nota, de modo que la carga inicial del ejercicio consumía un intento. No existía forma de leer el estado sin escribirlo. | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts | Completado | Causa raíz: ausencia de operación de solo lectura sobre el subejercicio.
EV-14 | Sprint 5 | Fase B | 2025-05-16 05:00 | 2025-05-21 05:00 | 19 | Backend | Corrección: separación de consulta y registro | Se introduce el contrato de doble modo sobre el mismo endpoint: si nota llega en null o ausente, el servidor responde el estado (intentos, nota, último intento) sin modificar nada; solo con nota presente se descuenta el intento. Se añade el bloqueo con 403 cuando no quedan intentos. | Login/server/controlllers/cursoController.js | Completado | Cierra DEF-01. Validación intentos_restantes <= 0 → HTTP 403.
EV-15 | Sprint 5 | Fase B | 2025-05-23 05:00 | 2025-05-23 05:00 | 1 | Backend / Operación | Script de reseteo de intentos para pruebas | Utilidad de línea de comandos que restablece intentos_restantes y limpia notas de los subejercicios, necesaria para repetir los ciclos de prueba sin recrear usuarios. | Login/server/ActualizarIntentos.js; Login/server/config/connectManual.js | Completado | Ejecutado contra la BD de desarrollo.
EV-16 | Sprint 6 | Fase C | 2025-05-24 05:00 | 2025-05-28 05:00 | 18 | Frontend | Composable unificado de evaluación de subejercicio | Se consolida el consumo del endpoint en un único composable con dos operaciones: obtenerIntentos (consulta el estado al montar la vista) y registrarEvaluacion (envía la nota). Expone intentos restantes, nota, último intento, cargando y error. | Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts | Completado | Sustituye a useEvaluacion.ts como vía recomendada de integración.
EV-17 | Sprint 6 | Fase C | 2025-05-30 05:00 | 2025-06-04 05:00 | 19 | Backend | Cálculo de promedio y último intento en el servidor | El promedio de la categoría y la fecha del último intento pasan a calcularse en el backend tras cada registro, eliminando la dependencia del cálculo en cliente y evitando divergencias entre lo mostrado y lo almacenado. | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/server/models/EvaluationCategory.js | Completado | La respuesta incluye nota_categoria recalculada.
EV-18 | Sprint 6 | Fase C | 2025-06-06 05:00 | 2025-06-06 05:00 | 1 | Frontend | Renovación automática de token durante la evaluación | Se ajusta la instancia autenticada de Axios para renovar el access token ante un 401 y reintentar la petición, evitando que una sesión larga de ejercicios pierda un intento por expiración del token. | Login/client/src/composables/useApi.ts; Login/client/src/stores/auth.ts | Completado | Interceptor de respuesta sobre la instancia privada.
EV-19 | Sprint 7 | Fase C | 2025-06-07 05:00 | 2025-06-11 05:00 | 18 | Backend / Frontend | Consulta de progreso del curso | Endpoint de solo lectura que devuelve el arreglo completo de cursos del usuario con notas e intentos, más el composable y la vista que presentan el avance por módulo, submódulo y categoría. | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/server/routes/api/cursoRoutes.js; Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts; Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue; Login/client/src/router/index.ts | Completado | GET /api/curso/progreso.
EV-20 | Sprint 7 | Fase D | 2025-06-13 05:00 | 2025-06-18 05:00 | 19 | Frontend | Integración a BD — Fase de Ensamblaje del carro | Se reemplaza la validación local por el composable de BD en las cuatro subfases de ensamblaje: ensamblar soportes a motorreductores, motorreductores a soportes, ruedas a motorreductores y conectar cables de motorreductores. Cubre las cuatro categorías de cada subfase. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/** (16 vistas de ejercicio); Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/** (8 verificadores) | Completado | 4 subfases × 4 categorías. Primera fase del carro persistiendo en BD.
EV-21 | Sprint 7 | Fase C | 2025-06-20 05:00 | 2025-06-20 05:00 | 1 | Backend / Operación | Sincronización y limpieza de cursos de usuario | Scripts de mantenimiento que propagan los cambios de la plantilla a los usuarios ya registrados y eliminan cursos obsoletos, necesarios porque la jerarquía evaluable está embebida en cada documento de usuario. | Login/server/sincronizarUsuarios.js; Login/server/LimpiarCursos.js; Login/server/models/CourseTemplate.js | Completado | Sin ellos, los usuarios antiguos no ven los subejercicios nuevos.
EV-22 | Sprint 8 | Fase D | 2025-06-21 05:00 | 2025-06-25 05:00 | 18 | Frontend | Integración a BD — Fase de Montaje del Arduino UNO | Cableado a la base de datos de las tres subfases de montaje: Arduino UNO sobre el soporte, módulo puente H L298N y módulo Bluetooth HC-06, con sus cuatro categorías cada una. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/** (12 vistas de ejercicio); Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/** (6 verificadores) | Completado | 3 subfases × 4 categorías.
EV-23 | Sprint 8 | Fase D | 2025-06-27 05:00 | 2025-07-02 05:00 | 19 | Frontend | Integración a BD — Fase de Conexión de la fuente de poder | Cableado de las tres subfases de conexión eléctrica: preparar bornera hembra, conectar fuente de poder a bornera macho y conectar bornera hembra al puente H, con sus cuatro categorías. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/** (12 vistas de ejercicio); Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/** (6 verificadores) | Completado | 3 subfases × 4 categorías.
EV-24 | Sprint 8 | Fase D | 2025-07-04 05:00 | 2025-07-04 05:00 | 1 | Pruebas | Fase de Montaje del circuito y pruebas end-to-end en local | Integración de la subfase de desplazamiento del circuito al chasis (solo la categoría de descomposición) y validación completa del ciclo: registro de usuario, clonado de plantilla, consulta de intentos, registro de nota, agotamiento de intentos y lectura de progreso. | Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeCircuitoChasis/**; Login/client/vite.config.ts; Login/client/.env; Login/server/config/database.js | Completado con alcance parcial | Subfase incompleta: faltan algoritmo, abstracción y generalización. Ejecutado en localhost:5173 / localhost:5000. Sin despliegue en Vercel.

## 4. Archivos
Archivo / Ruta | Capa | Tipo | Rol dentro del sistema de evaluación | Sprint(s) | Acción
Login/server/models/Subexercise.js | Backend | Modelo | Esquema del subejercicio: nombre, nota, intentos_restantes (def. 3) y ultimo_intento. | Sprint 3 | Creado
Login/server/models/EvaluationCategory.js | Backend | Modelo | Esquema de categoría evaluable: nota promedio, último intento y arreglo de subejercicios. | Sprint 3 | Creado
Login/server/models/Exercise.js | Backend | Modelo | Ejercicio con las cuatro categorías fijas de pensamiento computacional. | Sprint 3 | Creado
Login/server/models/Submodule.js | Backend | Modelo | Submódulo contenedor de ejercicios. | Sprint 3 | Creado
Login/server/models/Module.js | Backend | Modelo | Módulo contenedor de submódulos. | Sprint 3 | Creado
Login/server/models/User.js | Backend | Modelo | Usuario con el arreglo curso[] que embebe toda la jerarquía evaluable. | Sprint 3 | Modificado
Login/server/models/CourseTemplate.js | Backend | Modelo | Plantilla base del curso que se clona a cada usuario al registrarse. | Sprint 3 | Creado
Login/server/controlllers/cursoController.js | Backend | Controlador | Núcleo del sistema: registrarEvaluacion (doble modo consulta/registro) y obtenerProgresoCurso. | Sprints 4, 5, 6, 7 | Creado y refactorizado
Login/server/routes/api/cursoRoutes.js | Backend | Ruta | Expone POST /evaluar y GET /progreso bajo el middleware de autorización. | Sprints 4, 7 | Creado
Login/server/middlewares/auth.js | Backend | Middleware | Bloquea con 401 las rutas de evaluación si no hay usuario resuelto. | Sprint 4 | Modificado
Login/server/middlewares/authentication.js | Backend | Middleware | Verifica el JWT y carga req.user, fuente del usuario evaluado. | Sprint 4 | Modificado
Login/server/index.js | Backend | Arranque | Monta el router de curso en /api/curso. | Sprint 4 | Modificado
Login/server/seedCourseTemplate.js | Backend | Script | Crea o actualiza la plantilla de curso con la estructura evaluable. | Sprint 3 | Creado
Login/server/sincronizarUsuarios.js | Backend | Script | Propaga los cambios de la plantilla a los usuarios ya registrados. | Sprint 7 | Creado
Login/server/LimpiarCursos.js | Backend | Script | Elimina cursos obsoletos del documento de usuario. | Sprint 7 | Creado
Login/server/ActualizarIntentos.js | Backend | Script | Restablece intentos_restantes y notas para repetir ciclos de prueba. | Sprint 5 | Creado
Login/server/config/connectManual.js | Backend | Configuración | Conexión a MongoDB para la ejecución de scripts fuera del servidor. | Sprint 5 | Modificado
Login/server/config/database.js | Backend | Configuración | Conexión principal a MongoDB mediante URI_MONGODB. | Sprint 8 | Modificado
Login/server/controlllers/authController.js | Backend | Controlador | En register() clona la plantilla de curso al usuario nuevo. | Sprint 3 | Modificado
Login/client/src/stores/evaluation.ts | Frontend | Store | Stores Pinia de nota por categoría y promedio del ejercicio. Origen de la Fase A. | Sprints 1, 2 | Creado
Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts | Frontend | Composable | Primer composable de envío de evaluación al backend. Reemplazado por el siguiente. | Sprint 4 | Creado (legado)
Login/client/src/composables/useEvaluacionSubejercicio.ts | Frontend | Composable | Punto único de integración: obtenerIntentos y registrarEvaluacion contra /api/curso/evaluar. | Sprint 6 | Creado
Login/client/src/composables/useProgresoCurso.ts | Frontend | Composable | Lectura del progreso del curso desde /api/curso/progreso. | Sprint 7 | Creado
Login/client/src/composables/useApi.ts | Frontend | Composable | Instancia Axios autenticada con renovación automática de token. | Sprint 6 | Modificado
Login/client/src/utils/axios.ts | Frontend | Utilidad | Cliente HTTP base con VITE_API_URI y envío de credenciales. | Sprint 4 | Modificado
Login/client/src/stores/auth.ts | Frontend | Store | Sesión y token usados por las peticiones de evaluación. | Sprint 6 | Modificado
Login/client/src/views/auth/ProgresoCurso.vue | Frontend | Vista | Presenta notas, intentos y avance por módulo y categoría. | Sprint 7 | Creado
Login/client/src/router/index.ts | Frontend | Router | Rutas de los ejercicios del carro y de la vista de progreso. | Sprints 7, 8 | Modificado
Login/client/src/components/AudioChecker.vue | Frontend | Componente | Verificador de ordenamiento de audios. Prototipo de intentos en localStorage (Fase A). | Sprint 1 | Creado (validación local)
Login/client/src/components/ImageChecker.vue | Frontend | Componente | Verificador de ordenamiento de imágenes. Prototipo de intentos en localStorage (Fase A). | Sprint 1 | Creado (validación local)
Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/** (16 vistas) | Frontend | Vistas de ejercicio | Cuatro subfases × cuatro categorías, integradas a la BD. | Sprints 2, 7 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseEnsamblaje/** (8 verificadores) | Frontend | Componentes | Verificadores de audio e imagen de la fase de ensamblaje. | Sprints 2, 7 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/** (12 vistas) | Frontend | Vistas de ejercicio | Tres subfases × cuatro categorías, integradas a la BD. | Sprint 8 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeArduinoUNO/** (6 verificadores) | Frontend | Componentes | Verificadores de la fase de montaje del Arduino UNO. | Sprint 8 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/** (12 vistas) | Frontend | Vistas de ejercicio | Tres subfases × cuatro categorías, integradas a la BD. | Sprint 8 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/components/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseConectarFuentePoderCircuito/** (6 verificadores) | Frontend | Componentes | Verificadores de la fase de conexión de la fuente de poder. | Sprint 8 | Creado y migrado a BD
Login/client/src/views/auth/ConstruccionCarroArduino/Fases/FaseMontajeCircuitoChasis/** (1 vista) | Frontend | Vistas de ejercicio | Subfase parcial: solo la categoría de descomposición. | Sprint 8 | Creado (parcial)
Login/client/vite.config.ts | Frontend | Configuración | Proxy de /api hacia el backend local en el puerto 5000. | Sprint 8 | Modificado
Login/client/.env | Frontend | Configuración | VITE_API_URI apuntando al backend local. | Sprint 8 | Modificado

## 5. Impedimentos
ID | Sprint | Fecha | Situación | Descripción | Decisión / Acción tomada | Estado | Archivos involucrados
IMP-01 | Sprint 2 | 2025-04-11 05:00 | La evaluación en localStorage no es confiable ni portable | El progreso quedaba atado al navegador: se perdía al limpiar datos, no se podía consultar desde otro equipo y era editable por el estudiante desde las herramientas de desarrollo. | Migrar la persistencia de notas e intentos a MongoDB, con el servidor como única autoridad sobre el contador. | Resuelto en Sprints 3 y 4 | Login/client/src/stores/evaluation.ts
DEF-01 | Sprint 4 | 2025-05-09 05:00 | El contador de intentos descuenta sin que el estudiante responda | La vista usaba la misma llamada para leer los intentos disponibles y para registrar la nota. Al abrir el ejercicio se consumía un intento, y en algunos casos el mismo intento se descontaba dos veces. | Definir un contrato de doble modo en el endpoint: con nota en null responde el estado sin escribir; solo con nota presente descuenta el intento y guarda. | Resuelto en Sprint 5 | Login/server/controlllers/cursoController.js; Login/client/src/composables/useEvaluacion.ts
IMP-02 | Sprint 5 | 2025-05-23 05:00 | No se podían repetir los ciclos de prueba | Una vez agotados los tres intentos de un subejercicio no había forma de volver a probar el flujo sin crear un usuario nuevo, lo que hacía muy lento el ciclo de verificación. | Construir un script de reseteo de intentos ejecutable contra la base de datos de desarrollo. | Resuelto en Sprint 5 | Login/server/ActualizarIntentos.js
IMP-03 | Sprint 6 | 2025-06-06 05:00 | Pérdida de intentos por expiración del token | El access token expira a los 30 minutos. En sesiones largas de ejercicios la petición de registro fallaba con 401 y el estudiante percibía el intento como consumido. | Renovación automática del token e reintento transparente de la petición desde la instancia autenticada de Axios. | Resuelto en Sprint 6 | Login/client/src/composables/useApi.ts
IMP-04 | Sprint 7 | 2025-06-20 05:00 | Los usuarios antiguos no veían los subejercicios nuevos | Como la jerarquía evaluable está embebida en cada documento de usuario, al agregar subejercicios a la plantilla los usuarios ya registrados conservaban la estructura vieja. | Scripts de sincronización y limpieza que propagan la plantilla a los usuarios existentes. | Resuelto en Sprint 7 | Login/server/sincronizarUsuarios.js; Login/server/LimpiarCursos.js
IMP-05 | Sprint 8 | 2025-07-04 05:00 | Alcance acotado a los ejercicios de Construcción del Carro | El esfuerzo disponible en el periodo alcanzó para integrar a la base de datos únicamente los ejercicios del carro. Los ejercicios de la guía de programación permanecen con validación local. | Diferir la migración de la guía de programación a un periodo posterior, dejando documentado el listado de vistas y componentes pendientes. | Diferido | contexto/EjerciciosPendientes.md
IMP-06 | Sprint 8 | 2025-07-04 05:00 | Sin despliegue en entorno productivo | Todo el periodo se ejecutó en entorno local (cliente en el puerto 5173 y API en el 5000). El backend Express con ejecución de procesos no encaja directamente en el modelo serverless de Vercel. | Cerrar el periodo con validación end-to-end en localhost y planificar el despliegue como trabajo posterior. | Diferido | Login/client/vite.config.ts; Login/client/.env

## 6. Calendario
Fecha | Día | Sprint | Jornada | Horas | Horas acumuladas
2025-03-15 05:00 | Sábado | Sprint 1 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 8
2025-03-16 05:00 | Domingo | Sprint 1 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 16
2025-03-17 05:00 | Lunes | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 17
2025-03-18 05:00 | Martes | Sprint 1 | Sin trabajo | 0 | 17
2025-03-19 05:00 | Miércoles | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 18
2025-03-20 05:00 | Jueves | Sprint 1 | Sin trabajo | 0 | 18
2025-03-21 05:00 | Viernes | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 19
2025-03-22 05:00 | Sábado | Sprint 1 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 27
2025-03-23 05:00 | Domingo | Sprint 1 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 35
2025-03-24 05:00 | Lunes | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 36
2025-03-25 05:00 | Martes | Sprint 1 | Sin trabajo | 0 | 36
2025-03-26 05:00 | Miércoles | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 37
2025-03-27 05:00 | Jueves | Sprint 1 | Sin trabajo | 0 | 37
2025-03-28 05:00 | Viernes | Sprint 1 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 38
2025-03-29 05:00 | Sábado | Sprint 2 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 46
2025-03-30 05:00 | Domingo | Sprint 2 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 54
2025-03-31 05:00 | Lunes | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 55
2025-04-01 05:00 | Martes | Sprint 2 | Sin trabajo | 0 | 55
2025-04-02 05:00 | Miércoles | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 56
2025-04-03 05:00 | Jueves | Sprint 2 | Sin trabajo | 0 | 56
2025-04-04 05:00 | Viernes | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 57
2025-04-05 05:00 | Sábado | Sprint 2 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 65
2025-04-06 05:00 | Domingo | Sprint 2 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 73
2025-04-07 05:00 | Lunes | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 74
2025-04-08 05:00 | Martes | Sprint 2 | Sin trabajo | 0 | 74
2025-04-09 05:00 | Miércoles | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 75
2025-04-10 05:00 | Jueves | Sprint 2 | Sin trabajo | 0 | 75
2025-04-11 05:00 | Viernes | Sprint 2 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 76
2025-04-12 05:00 | Sábado | Sprint 3 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 84
2025-04-13 05:00 | Domingo | Sprint 3 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 92
2025-04-14 05:00 | Lunes | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 93
2025-04-15 05:00 | Martes | Sprint 3 | Sin trabajo | 0 | 93
2025-04-16 05:00 | Miércoles | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 94
2025-04-17 05:00 | Jueves | Sprint 3 | Sin trabajo | 0 | 94
2025-04-18 05:00 | Viernes | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 95
2025-04-19 05:00 | Sábado | Sprint 3 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 103
2025-04-20 05:00 | Domingo | Sprint 3 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 111
2025-04-21 05:00 | Lunes | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 112
2025-04-22 05:00 | Martes | Sprint 3 | Sin trabajo | 0 | 112
2025-04-23 05:00 | Miércoles | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 113
2025-04-24 05:00 | Jueves | Sprint 3 | Sin trabajo | 0 | 113
2025-04-25 05:00 | Viernes | Sprint 3 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 114
2025-04-26 05:00 | Sábado | Sprint 4 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 122
2025-04-27 05:00 | Domingo | Sprint 4 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 130
2025-04-28 05:00 | Lunes | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 131
2025-04-29 05:00 | Martes | Sprint 4 | Sin trabajo | 0 | 131
2025-04-30 05:00 | Miércoles | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 132
2025-05-01 05:00 | Jueves | Sprint 4 | Sin trabajo | 0 | 132
2025-05-02 05:00 | Viernes | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 133
2025-05-03 05:00 | Sábado | Sprint 4 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 141
2025-05-04 05:00 | Domingo | Sprint 4 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 149
2025-05-05 05:00 | Lunes | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 150
2025-05-06 05:00 | Martes | Sprint 4 | Sin trabajo | 0 | 150
2025-05-07 05:00 | Miércoles | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 151
2025-05-08 05:00 | Jueves | Sprint 4 | Sin trabajo | 0 | 151
2025-05-09 05:00 | Viernes | Sprint 4 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 152
2025-05-10 05:00 | Sábado | Sprint 5 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 160
2025-05-11 05:00 | Domingo | Sprint 5 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 168
2025-05-12 05:00 | Lunes | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 169
2025-05-13 05:00 | Martes | Sprint 5 | Sin trabajo | 0 | 169
2025-05-14 05:00 | Miércoles | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 170
2025-05-15 05:00 | Jueves | Sprint 5 | Sin trabajo | 0 | 170
2025-05-16 05:00 | Viernes | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 171
2025-05-17 05:00 | Sábado | Sprint 5 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 179
2025-05-18 05:00 | Domingo | Sprint 5 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 187
2025-05-19 05:00 | Lunes | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 188
2025-05-20 05:00 | Martes | Sprint 5 | Sin trabajo | 0 | 188
2025-05-21 05:00 | Miércoles | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 189
2025-05-22 05:00 | Jueves | Sprint 5 | Sin trabajo | 0 | 189
2025-05-23 05:00 | Viernes | Sprint 5 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 190
2025-05-24 05:00 | Sábado | Sprint 6 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 198
2025-05-25 05:00 | Domingo | Sprint 6 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 206
2025-05-26 05:00 | Lunes | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 207
2025-05-27 05:00 | Martes | Sprint 6 | Sin trabajo | 0 | 207
2025-05-28 05:00 | Miércoles | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 208
2025-05-29 05:00 | Jueves | Sprint 6 | Sin trabajo | 0 | 208
2025-05-30 05:00 | Viernes | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 209
2025-05-31 05:00 | Sábado | Sprint 6 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 217
2025-06-01 05:00 | Domingo | Sprint 6 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 225
2025-06-02 05:00 | Lunes | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 226
2025-06-03 05:00 | Martes | Sprint 6 | Sin trabajo | 0 | 226
2025-06-04 05:00 | Miércoles | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 227
2025-06-05 05:00 | Jueves | Sprint 6 | Sin trabajo | 0 | 227
2025-06-06 05:00 | Viernes | Sprint 6 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 228
2025-06-07 05:00 | Sábado | Sprint 7 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 236
2025-06-08 05:00 | Domingo | Sprint 7 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 244
2025-06-09 05:00 | Lunes | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 245
2025-06-10 05:00 | Martes | Sprint 7 | Sin trabajo | 0 | 245
2025-06-11 05:00 | Miércoles | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 246
2025-06-12 05:00 | Jueves | Sprint 7 | Sin trabajo | 0 | 246
2025-06-13 05:00 | Viernes | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 247
2025-06-14 05:00 | Sábado | Sprint 7 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 255
2025-06-15 05:00 | Domingo | Sprint 7 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 263
2025-06-16 05:00 | Lunes | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 264
2025-06-17 05:00 | Martes | Sprint 7 | Sin trabajo | 0 | 264
2025-06-18 05:00 | Miércoles | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 265
2025-06-19 05:00 | Jueves | Sprint 7 | Sin trabajo | 0 | 265
2025-06-20 05:00 | Viernes | Sprint 7 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 266
2025-06-21 05:00 | Sábado | Sprint 8 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 274
2025-06-22 05:00 | Domingo | Sprint 8 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 282
2025-06-23 05:00 | Lunes | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 283
2025-06-24 05:00 | Martes | Sprint 8 | Sin trabajo | 0 | 283
2025-06-25 05:00 | Miércoles | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 284
2025-06-26 05:00 | Jueves | Sprint 8 | Sin trabajo | 0 | 284
2025-06-27 05:00 | Viernes | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 285
2025-06-28 05:00 | Sábado | Sprint 8 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 293
2025-06-29 05:00 | Domingo | Sprint 8 | 09:00-18:00 (8 h) | 8 | 301
2025-06-30 05:00 | Lunes | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 302
2025-07-01 05:00 | Martes | Sprint 8 | Sin trabajo | 0 | 302
2025-07-02 05:00 | Miércoles | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 303
2025-07-03 05:00 | Jueves | Sprint 8 | Sin trabajo | 0 | 303
2025-07-04 05:00 | Viernes | Sprint 8 | 09:00-10:00 (1 h) | 1 | 304